## 課程管理時程表
課程名稱：
開始日期: |  | 預計完成日期：
課程階段 | 執行項目 | 預計所需持間 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 調整備註
課程規劃 | 課程發想 | 1-2週
| 課程主題確立 | 1週
| 課程大綱確立 | 1-2週
| 課程腳本完稿 | 3-4週
課程錄製 | 課程音檔錄製 | 1週
| 課程音檔編輯 | 1週
| 課程音檔確立、存擋 | 1週
行銷管道 | 挑選銷售平台 | 1週
| 準備講師個人資料 | 1週
| 準備課程行銷資料 | 1週
| 其他配合的行銷項目準備（例如拍宣傳片） | 1-2週
| 線上課程上架 | 1-2週
Ⓒ 2021旭怡國際有限公司 有著作權，侵害必究。